## Charges
Estimation des charges :
Lot | Sous-Lot | Sous-Lot2 | Sous-Lot3 | A | M | P | Estimation (en h/h) | Coût (en €)
6 | 6.1 Analyse | 6.1.1 Évaluation des besoins via la SEL |  | 4 | 6 | 8 | 6 | 360
|  | 6.1.2 Analyse comparative |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 240
| 6.2 Conception | 6.2.1 Maquettage |  | 3 | 5 | 7 | 5 | 300
|  | 6.2.2 Charte graphique |  | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 250
|  | 6.2.3 Diagramme de classe |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 190
|  | 6.2.4 Diagramme d'activité |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 190
|  | 6.2.5 Créer et implanter des données de tests |  | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 310
| 6.3 Développement | 6.3.1 Interface | 6.3.1.1 Recherche | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 260
|  |  | 6.3.1.1 Affichage | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 260
|  | 6.3.2 Données | 6.3.2.1 Prestations | 3 | 5 | 7 | 5 | 300
|  |  | 6.3.2.2 Factures | 3 | 5 | 7 | 5 | 300
|  |  | 6.3.2.3 Réservations | 3 | 5 | 7 | 5 | 300
|  | 6.3.3 Action | 6.3.3.1 Affichage | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 250
|  |  | 6.3.3.2 Enregistrement | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 250
|  |  | 6.3.3.3 Recherche | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 250
| 6.4 Tests | 6.4.1 Tests unitaire |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
|  | 6.4.2 Tests d'acceptation |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
|  | 6.4.3 Tests d'ergonomie |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 120
|  | 6.4.4 Rapport de bug |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 180
Total = 4550